## Sheet1
序号 | 重点任务 | 主要内容 | 责任单位 | 进度安排
一、基础支撑领域
1 | 网络基础设施 | 加快推进城市光网、无线城市、下一代广播电视网络、感知网络等网络基础设施建设，实现城乡宽带光网全覆盖、无线网络多层次无缝对接、三网融合有效推进。 | 市通管办、经信委、各电信运营商 | 2016年启动，持续推进。
2 | 政务云计算中心 | 以基础设施资源需求为依据，以云计算架构为基础，构建三明市政务云计算中心，对各部门已建的数据中心整合的基础上，对全市业务应用系统进行整合并逐步迁移到政务云计算中心，并建设服务与能力开放平台，对信息资源服务、技术服务、运维保障服务等资源进行统筹管理，实现统筹规划、资源融合、共建共享、集约管理、开放服务。 | 市发改委、财政局、数字办 | 2016年启动，持续推进。
3 | 容灾备份中心 | 依托安溪中国国际信息技术（福建）产业园建设三明市级容灾备份中心，在对实现政务云计算中心数据级容灾的基础上，通过存储层的容灾链路和网络层高速通道等措施保障，针对时效性要求高的业务系统提供应用级容灾的基础环境，确保重要信息系统的数据安全和关键业务可以持续服务。 | 市数字办 | 2017年启动，力争2020年完成。
4 | 城市大数据平台 | 以政府、企业、互联网等数据为来源，构建集数据汇聚、采集、存储、交换共享、挖掘分析、质量管理、安全管理和资产管理等为一体的城市大数据平台，加快完善人口、法人、空间地理、宏观经济等基础信息资源库和城市重要领域信息资源库的整合，形成城市数据云。 | 市数字办 | 2015年启动，持续推进。
二、电子政务领域
1 | 政府网站统一技术平台 | 建立一套可共享共用的三明市政府网站统一技术平台，支撑三明市政府门户网、12个县（市、区）政府门户网及市直政府工作部门网站的建设，实现政府网站在互联网网站、手机网站、手机客户端、微博、微信等各类访问渠道的互联互通，形成统一规范并提供一站式服务的政府网站群。 | 市数字办 | 2015年启动，力争2017年完成。
2 | 协同办公平台 | 构建全覆盖、多应用、高效率的统一综合协同办公平台，将三明市党政机关、市政职能部门以及街道、社区等机构连接起来，满足各个部门对任务管理、公文管理、档案管理、新闻管理、内部信息、会议管理等日常办公需求，实现市级政务办公和业务处理的网络化、无纸化和信息化。 | 市委办、市政府办 | 2016年启动，力争2017年完成。
3 | 网上办事大厅 | 全面深化网上办事大厅建设，加快“电子证照库”建设工作，开发网上办事大厅的微信公众号和APP应用，拓展网上业务办理事项，推进平台与市政府在线、部门门户网站、部门垂管系统对接，实现跨部门审批与各部门内部审批业务的无缝连接，全面推进全市行政审批和公共服务事项全流程网办，提高跨部门行政审批效率，提高网上办结率。 | 市行政服务中心管委会 | 力争2017年完成。
4 | 政府绩效综合管理平台 | 加强绩效管理信息系统建设，构建集信息发布、数据采集、网上考评为一体的绩效综合管理平台，实行绩效管理对象全覆盖，运用科学的方法、标准和程序，对政府履行职责所产生的公共产品与公共服务数量、质量、效率、公平性、满意度等方面进行综合评价，促进政府绩效的改进和提升。 | 市效能办 | 2016年启动，力争2019年完成。
三、城市管理领域
1 | 规划综合管理应用平台 | 以构建规划档案管理系统为切入点，远期建设规划综合管理应用平台，深化信息资源建设机制，实现规划管理的“融合—分析—决策—监管—服务”，促进规划管理信息的透明化、规范化，提高规划管理决策的科学化水平。 | 市规划局 | 2016年启动，力争2018年完成。
2 | 城市运行“一张图”平台 | 通过城市运行“一张图”平台，对城市发展、城市建设、城市安全、城市交通、城市环境、城市资源、城市声音等城市宏观运行体征进行综合展现，并对城市运行基础指标进行监测、分析和预警，实现对城市管理的实时化、可视化和高效化，提高城市运行管理效率。 | 市数字办 | 2016年启动，力争2017年完成。
3 | 地下管网综合管理平台 | 构建地下管网综合管理平台，通过维护更新城市地下管线信息，摸清全市地下管线的分布及使用情况，实现对城市综合地下管线的一体化监测和管理。同时，在面对突发紧急事件时，辅助各个部门有效开展应急抢修、指挥调度等工作，为领导提供科学、准确的决策支撑。 | 市住建局 | 2016年启动，力争2020年完成。
4 | 公共信用平台 | 建设公共信用平台，实现与政府各职能部门业务系统以及省级公共信用信息平台对接，完成企业和个人信用信息的有效管理，向社会公众提供法人和个人信用的查询公示服务，为政府部门提供法人和个人信用分析、监管服务，在城市治理、环境评价、市场监管、惠民服务等领域开展信用评价试点工作。 | 市发改委、人行、数字办 | 2016年启动，力争2020年完成。
5 | 城市应急管理中心 | 在充分整合公安、气象、水利、森林防火、地震等城市应急资源的基础上，建设面向政府管理者的城市应急管理中心，实现对城市应急突发事件的统一管理、预警预测、协同处置和科学决策，提升城市综合管理水平和应急处置效率。 | 市应急办、公安局、气象局、水利局、林业局、地震局 | 2018年启动，力争2019年完成。
6 | 平安城市（城镇）统一监控和共享平台 | 通过整合公安、城管、综治等视频监控资源，建设三明市平安城市（城镇）统一监控和共享平台。在对城市主要路口、商贸社区重点部位及治安复杂场所实施动态监管的基础上，拓展高清视频探头在各个城镇、乡村主要路口和重点监控区域的部署范围，并对社会各类安防资源进行纵向联网、横向整合，深化视频监控在报警防范、案件侦查、案情研判等方面的综合应用，构建集“打、防、控、管”的全市城乡一体化公共安全防控体系。 | 市公安局 | 2017年启动，力争2018年完成。
7 | 安全生产监管综合管理平台 | 构建集安全信息填报、危险源远程监测预警、安全隐患监管排查、安全监察行政执法、安全监管服务、安全生产事故调查处置为一体的安全生产监管综合管理平台，对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材、冶金等各类危险企业进行全方位、多层次、动态化管理和服务，提高安全生产事故预测预判和风险防控能力。 | 市安监局 | 2017年启动，力争2018年完成。
8 | 食品药品电子监管溯源平台 | 开展食品药品智能监管系统项目建设，落实食品安全追溯系统、食品安全监管综合业务应用系统、药品安全监管综合业务应用系统的实施，形成智能化、全过程、全覆盖的食品药品追溯体系，实现问题食品药品的全面、准确、快速的追溯管理，保证食品药品生产、流通、消费整个环节的安全和可追溯。 | 市食药监局 | 2017年启动，力争2020年完成。
9 | 防灾减灾综合管理平台 | 整合水利、气象、环保、林业、国土、交通、民政、地震等防灾减灾信息资源，形成一个集监测、预警、信息传输、信息共享、部门联动、决策指挥于一体的平战结合、预防为主的防灾减灾综合管理平台。 | 市政府办、民政局、水利局、气象局、环保局、国土局、交通局、地震局 | 2017年启动，力争2020年完成。
四、民生服务领域
1 | 一站式服务 | 整合短信、邮件、QQ、微博、微信、移动APP等服务方式，形成市民便民服务的统一渠道，为市民提供网络、电话和社区窗口服务的线上线下关联组合的一站式、精细化公共服务。 | 市行政服务中心管委会、数字办、民政局 | 2016年启动，力争2017年完成。
2 | 公众健康信息综合管理和服务平台 | 构建全市卫生信息化大平台，继续完善居民健康档案系统和区域电子病历系统，建设卫生信息化应急综合指挥平台，构建远程会诊服务体系，实现区域内医疗信息高度共享。 | 市卫计委 | 2016年启动，力争2018年完成。
3 | 社会保障综合服务平台 | 全力推进社会保障卡“一卡通”建设，构建社会保障综合服务平台，支撑大数据在劳动用工和社保基金监管、医疗保险对医疗服务行为监控、劳动保障监察、内控稽核以及人力资源社会保障相关政策制定和执行效果跟踪评价等方面的应用。 | 市人社局 | 2017年启动，力争2018年完成。
4 | 智慧教育综合管理和服务平台 | 配合推进国家、福建省“三通两平台”的建设，实现“宽带网络校校通”、“网络学习空间人人通”、“优质资源班班通”，构建智慧教育综合管理和服务平台，形成教育信息化公共服务体系。 | 市教育局 | 2017年启动，力争2018年完成。
5 | 智慧文化创意公共服务平台 | 加强数字图书馆、档案馆、博物馆、美术馆和文化馆等公益设施建设，构建文化创意与设计公共服务平台，推进文化创意服务产业化、专业化、品牌化。 | 市文广新局 | 2018年启动，力争2020年完成。
6 | 交通综合信息服务平台 | 构建交通综合信息服务平台，推进公交车及场站无线WIFI建设，实现对城市路网动态监测、车流统计与分析、车流精准管理，实时掌握、发布城市交通运行情况，并提供智能导航、公交信息服务等移动智能终端增值服务，构建“高效、智能、安全、绿色”的智慧交通服务体系。 | 市交通运输局 | 2017年启动，力争2018年完成。
7 | 智慧旅游公共服务平台 | 加快推进旅游区域互联网基础设施建设；启动“清新福建”智慧旅游云集群项目建设，重点实施三明智慧旅游景区多卡通闸机项目建设、智慧旅行社云节点建设及酒店云建设；建立旅游投诉及评价全媒体交互中心，形成统一受理、分级处理的旅游投诉处置、应急救援机制。 | 市旅游局、各县（市、区）人民政府 | 2017年启动，力争2019年完成。
8 | 智慧养老综合信息平台 | 构建城乡统一养老服务综合信息平台，建立老年人基本状况、求助热线和为老社会服务网络，及时向社会提供养老服务需求和资源供应信息，开展远程健康监测和可穿戴设备应用推广。 | 市民政局、人社局、卫计委、老龄办 | 2017年启动，力争2020年完成。
9 | 智慧社区网格化平台和社区综合受理平台 | 构建全市统一的网格化服务管理信息平台和社区综合受理平台。整合城市网格，实现数据一次采集，多部门使用的采集模式；实现部门业务事项下沉，形成“前台统一受理、后台分工协同”的社区服务新模式。 | 市综治办、市民政局 | 2016年启动，力争2018年完成。
10 | 乡村综合信息服务平台 | 构建集三农信息、政策法规、办事指南、农技推广、农业课堂、专家指导、物联网应用、村务公开、民情查询、惠农商城、小额贷款等应用于一体的智慧乡村综合信息服务平台，提供面向三农的信息资源共享和服务。 | 各县（市、区）人民政府 | 2017年启动，力争2020年完成。
11 | 网上警局综合服务平台 | 开展“网上警局”二期建设，健全和升级三明公安公众服务网，增加“网上警局”全流程办事项目，有序推进“网上警局”办事功能接入民生服务平台终端；建立E身份认证系统，逐步接入微信城市服务，进一步拓展网上警局服务范围。 | 市公安局 | 2017年启动，力争2018年完成。
五、产业发展领域
1 | 现代工业示范应用 | 构建对全市工业企业经济运行情况动态监测、状态预警、决策分析、运行指挥调度的统一综合管理平台，为现代工业管理协同化、互动交流实时化提供基础支撑，打造“中国制造2015”的三明工业升级版，推动三明工业由“电气一代”经过“数控一代”向“智能一代”转型，实现三明市由工业大市向工业强市转变，2018年前创建10家省级、20家市级示范企业。 | 市经信委 | 2016年启动，力争2020年完成。
2 | 现代农业示范应用 | 建立城乡食品安全网络体系，启动农村流通设施和农产品批发市场信息化提升工程。全面实行贫困农户有进有出的精准扶贫动态管理机制，推动科学扶贫、精准扶贫。大力推进“信息进村入户”，培育壮大现代化种养企业、农业电子商务企业和农业专业化服务企业，推进利用互联网提升农业生产、经营、管理和服务水平，培育一批网络化、智能化、精细化的现代“种养加”生态农业新模式，推动三明市农业产业转型升级。 | 市农业局 | 2017年启动，力争2020年完成。
3 | 大数据开放与交易中心 | 建立三明市大数据开放与交易中心，开放交通出行、医疗健康、就业和社会保障、经济统计等政府数据，为数据使用者提供丰富的数据来源和数据应用，鼓励社会化增值开发利用，形成大数据从生产与集聚、加工与处理、分析与发现、应用与服务到使用与开发的数据“飞轮效应”，探索基于PPP模式的三明市大数据产业发展体系，创新发展三明市大数据产业。 | 市发改委、数字办 | 2018年启动，力争2020年完成。
4 | 物流公共信息服务平台 | 推进完善“物流节点—物流园区—物流配送中心”三级物流设施网络，加快三明陆地港建设，依托三明机场发展空港物流，推动每个县（市、区）综合性物流园区加快建设、转型升级、完善功能，促进物流公共信息服务平台进一步搭设构建、兼并融合。 | 市交通局 | 2017年启动，力争2020年完成。
5 | 生态产业示范应用 | 重点加强三明市生态资源保护整体利用和规划工作；深入开展农村环境综合整治，加强农村生态环境保护；深入推进生态保护与建设示范区建设，推行绿色低碳、健康环保的生产生活方式；探索林业资源保护和交易市场，形成现代林业发展新业态；重点推动生态新城开发，构建一批文化元素各具特色、山水林城互相融合、绿色休闲风光秀美的生态城镇（村）群，在森林生态空间信息化及林产业互联网创新应用方面，争创省级“互联网+”先行试点。 | 市环保局、林业局、农业局 | 2018年启动，力争2020年完成。
6 | 电子商务进农村综合示范试点应用 | 采用政府扶持企业承建方式，开展电子商务进农村综合示范试点应用，形成县、乡、村三级物流配送体系，提供农村电子商务信息服务。 | 市商务局 | 2016年全面推进，力争2019年完成。
7 | 物联网基础支撑平台 | 推进物联网技术研发、产品应用、行业发展，鼓励制造业企业研发射频识别技术、传感元器件、物物数据通信技术等物联网技术产品，加大对物联网企业的扶持力度。加强物联网基础支撑平台的建设，将视频感知系统、识别感知系统、位置感知系统和感知传输网的感知终端进行统一的管理，为环境监测、灾害预警、智慧林业、交通管理、智慧农业、智能家居等重点领域的集成应用提供基础技术支撑。 | 市经信委、环保局、林业局、交通局、农业局 | 2017年启动，力争2020年完成。
六、信息化安全体系
1 | 网络安全监控和预警平台 | 构建网络安全监控和预警平台，优化政务网络建设运营和管理，实现互联网出口统一管理，开展“数字福建”规划要求的数字证书应用示范，并逐步形成全方位、立体式的网络空间安全防护体系。 | 市公安局 | 2016年启动，力争2020年完成。
2 | 统一安全认证服务平台 | 构建一体化城市统一安全认证服务平台，采用身份授权、访问控制、以及事后审计跟踪措施，全面推广电子证书在电子政务、电子商务等系统中应用，实现面向政府部门内部用户和企业、市民用户的集中认证和统一授权管理。 | 市数字办 | 2017年启动，力争2018年完成。